## Sheet1
Timeline Pengerjaan Proyek Pengembangan Situs Web II
Judul Proyek : | Satuan Pengawas Internal Institut Teknologi Del
Week | Hari/Pukul | Anggota | Pekerjaan | Keterangan | Status | Keterangan :
13 | Rabu , 26 April 2023 / 13.00 - 14.50 | Gerald Sitio /11322001 | Membuat Code Menu Gallery | Melanjutkan mengerjakan Code Menu Gallery | In Progress | In Progress = Masih dalam pengerjaan
|  | Felix Simanjuntak/11322013 | Membuat Code Menu Report | Melanjutkan mengerjakan Code Menu Report | In Progress | Closed = Selesai
|  | Daniel Siahaan/11322014 | Membuat Code Menu Profile | Melanjutkan mengerjakan Code Menu Profile | In Progress
|  | Imelda Tambun/11322021 | Membuat Code Login | Melanjutkan mengerjakan Code Login | In Progress
| Kamis, 27 April 2023 / 15.00 - 16.50 | Gerald Sitio /11322001 | Membuat Code Menu Gallery | Menyelesaikan Code Gallery | In Progress
|  | Felix Simanjuntak/11322013 | Membuat Code Menu Report | Menyelesaikan Code Report | In Progress
|  | Daniel Siahaan/11322014 | Membuat Code Menu Profile | Menyelesaikan Code Profile | In Progress
|  | Imelda Tambun/11322021 | Membuat Code Login | Menyelesaikan Code Login | In Progress
| Jumat, 28 April 2023 / 10.00 - 11.50 | Gerald Sitio /11322001 | Membuat Code Event | Melanjutkan mengerjakan Code Event | In Progress
|  | Felix Simanjuntak/11322013 | Membuat Code Articles | Melanjutkan mengerjakan Code Articles | In Progress
|  | Daniel Siahaan/11322014 | Membuat Code File Unduh | Melanjutkan mengerjakan Code Menu Download | In Progress
|  | Imelda Tambun/11322021 | Membuat Code Berita | Melanjutkan mengerjakan Code Berita | In Progress
14 | Rabu , 10 April 2023 / 13.00 - 14.50 | Gerald Sitio /11322001 | Membuat Code Event | Menyelesaikan Code Event | Closed
|  | Felix Simanjuntak/11322013 | Membuat Code Articles | Menyelesaikan Code Articles | Closed
|  | Daniel Siahaan/11322014 | Membuat Code File Unduh | Menyelesaikan Code Menu Download | Closed
|  | Imelda Tambun/11322021 | Membuat Code Berita | Menyelesaikan Code Code Berita | Closed
| Kamis, 11 Mei 2023 / 15.00 - 16.50 | Gerald Sitio /11322001 | Membuat Code Menu Struktur Organisasi | Melanjutkan mengerjakan Code Menu Struktur Organisasi | In Progress
|  | Felix Simanjuntak/11322013 | Membuat Code Menu Visi Misi | Melanjutkan mengerjakan Code Menu Visi Misi | In Progress
|  | Daniel Siahaan/11322014 | Membuat Code Menu FAQ | Melanjutkan mengerjakan Code Menu FAQ | In Progress
|  | Imelda Tambun/11322021 | Membuat Code Menu Sejarah | Melanjutkan mengerjakan Code Menu Sejarah | In Progress
| Jumat, 12 Mei 2023 / 10.00 - 11.50 | Gerald Sitio /11322001 | Membuat Code Menu Struktur Organisasi | Menyelesaikan mengerjakan Code Menu Struktur Organisasi | In Progress
|  | Felix Simanjuntak/11322013 | Membuat Code Menu Visi Misi | Menyelesaikan mengerjakan Code Menu Visi Misi | In Progress
|  | Daniel Siahaan/11322014 | Membuat Code Menu FAQ | Menyelesaikan mengerjakan Code Menu FAQ | In Progress
|  | Imelda Tambun/11322021 | Membuat Code Menu Sejarah | Menyelesaikan mengerjakan Code Menu Sejarah | In Progress
15 | Rabu , 17 Mei 2023 / 13.00 - 14.50 | Gerald Sitio /11322001 | Membuat Code Menu Gallery | Melanjutkan mengerjakan Code Menu Gallery | Closed
|  | Felix Simanjuntak/11322013 | Membuat Code Menu Report | Melanjutkan mengerjakan Code Menu Report | Closed
|  | Daniel Siahaan/11322014 | Membuat Code Menu Profile | Melanjutkan mengerjakan Code Menu Profile | Closed
|  | Imelda Tambun/11322021 | Membuat Code Login | Melanjutkan mengerjakan Code Login | Closed
| Kamis, 18 Mei 2023 / 15.00 - 16.50 | Gerald Sitio /11322001 | Membuat Code Menu Struktur Organisasi | Melanjutkan mengerjakan Code Menu Struktur Organisasi | Closed
|  | Felix Simanjuntak/11322013 | Membuat Code Menu Visi Misi | Melanjutkan mengerjakan Code Menu Visi Misi | Closed
|  | Daniel Siahaan/11322014 | Membuat Code Menu FAQ | Melanjutkan mengerjakan Code Menu FAQ | Closed
|  | Imelda Tambun/11322021 | Membuat Code Menu Sejarah | Melanjutkan mengerjakan Code Menu Sejarah | Closed
| Jumat, 19 Meil 2023 / 10.00 - 11.50 | Gerald Sitio /11322001 | Membuat Code Menu Struktur Organisasi | Menyelesaikan mengerjakan Code Menu Struktur Organisasi | Closed
|  | Felix Simanjuntak/11322013 | Membuat Code Menu Visi Misi | Menyelesaikan mengerjakan Code Menu Visi Misi | Closed
|  | Daniel Siahaan/11322014 | Membuat Code Menu FAQ | Menyelesaikan mengerjakan Code Menu FAQ | Closed
|  | Imelda Tambun/11322021 | Membuat Code Menu Sejarah | Menyelesaikan mengerjakan Code Menu Sejarah | Closed
16 | Rabu , 26 Mei 2023 / 13.00 - 14.50 | Gerald Sitio /11322001 | Membuat Code Menu Pengumuman | Melanjutkan mengerjakan Code Menu Pengumuman | In Progress
|  | Felix Simanjuntak/11322013 | Membuat Code Menu Kontak | Melanjutkan mengerjakan Code Menu Kontak | In Progress
|  | Daniel Siahaan/11322014 | Membuat Code Beranda | Melanjutkan mengerjakan Code Beranda | In Progress
|  | Imelda Tambun/11322021 | Membuat Code Lapor SPI | Melanjutkan mengerjakan Code Lapor SPI | In Progress
| Kamis, 27 Mei 2023 / 15.00 - 16.50 | Gerald Sitio /11322001 | Membuat Code Menu Pengumumani | Melanjutkan mengerjakan Code Menu Pengumuman | In Progress
|  | Felix Simanjuntak/11322013 | Membuat Code Menu Kontak | Melanjutkan mengerjakan Code Menu Kontak | In Progress
|  | Daniel Siahaan/11322014 | Membuat Code Beranda | Melanjutkan mengerjakan Code Beranda | In Progress
|  | Imelda Tambun/11322021 | Membuat Code Menu Lapor SPI | Melanjutkan mengerjakan Code Lapor SPI | In Progress
| Jumat, 28 Meil 2023 / 10.00 - 11.50 | Gerald Sitio /11322001 | Membuat Code Menu Pengumuman | Menyelesaikan mengerjakan Code Menu Pengumuman | Closed
|  | Felix Simanjuntak/11322013 | Membuat Code Menu Kontak | Menyelesaikan mengerjakan Code Menu Kontak | Closed
|  | Daniel Siahaan/11322014 | Membuat Code Beranda | Menyelesaikan mengerjakan Code Beranda | Closed
|  | Imelda Tambun/11322021 | Membuat Code Lapor SPI | Menyelesaikan mengerjakan Code Menu Lapor SPI | Closed